ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы сельского поселения

«Деревня Выползово», утверждённой постановлением от 08.02.2021 №5 (в редакции  от 24.01.2022 №3, от 07.02.2023 №8)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Выползово» проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Выползово».

Критерии оценки:

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.1.Основными целями программы являются:

- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей поселения в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории.

1.2.Основными задачами муниципальной программы являются:

-   создание социально - экономических условий развития муниципальной службы;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового  состава;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе; 
- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта по вопросам управления персоналом и организации муниципальной службы.

В 2022 году положительное влияние на выполнение мероприятий программы оказывало ответственное отношение сотрудников к порученным обязанностям, высокий уровень профессиональной подготовки, опыт работы по направлениям деятельности.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя. В администрации сельском поселении формируется основа для привлечения граждан к участию в процессах муниципального управления и использования новых технологий для улучшения муниципального управления, формируется профессиональный кадровый состав в системе муниципального управления, принимаются меры для повышения прозрачности и информационной открытости органов местного самоуправления  сельского поселения.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов                           и показателей

| Наименование индикатора, единица измерения | Планируемые значения показателей на 2022 год | Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| - доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, % | 1 | 1 | 100 |
| - доля муниципальных служащих, прошедших обучение повышения профессионального уровня, % | 100 | 100 | 100 |
| - количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв органов местного самоуправления, чел. | 3 | 3 | 3 |
| -число муниципальных служащих имеющих высшее профессиональное образование, чел. | 2 | 2 | 2 |
| -Доля муниципальных служащих сдавших сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, % | 100 | 100 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы  производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

(1/5)*(100+100+100+100+100)=100%

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Выползово» израсходовано 2763,0 руб., что составляет 96% от предусмотренного на 2022 год.

Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей поселения в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории.

| Наименование мероприятий | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | 78,0 | 18,0 | 33 |
| Реализация прочих мероприятий органов местного самоуправления | 38,8 | 38,8 | 100 |
| Глава местной администрации(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 677,0 | 678,0 | 100 |
| Центральный аппарат | 2003,0 | 1873,9 | 94 |
| Управление имуществом, находящимся в собственности поселения и его содержание | 30,0 | 36,0 | 100 |
| Осуществление мероприятий в целях распоряжения земельными участками | 10,0 | 10,0 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K -     кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Выползово» на реализацию муниципальной программы  за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Выползово».

(1/6)*(94+100+100+100+33+100)=87,8%

- Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

| Реализация мероприятий |  | Показатель достижения результата («0» - недостижение результата, «1» - достижение результата) |
| --- | --- | --- |
| Запланированные мероприятия | Выполненные мероприятия |  |
| Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | Средства выделялись на выплату ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | 1 |
| Реализация прочих мероприятий органов местного самоуправления | - | 1 |
| Глава местной администрации(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | Средства выделялись на ежемесячную выплату заработной платы главе местной администрации(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 1 |
| Центральный аппарат | Средства выделялись на Центральный аппарат | 1 |
| Управление имуществом, находящимся в собственности поселения и его содержание | Средства выделялись на управление имуществом, находящимся в собственности поселения и его содержание | 1 |
| Осуществление мероприятий в целях распоряжения земельными участками | Межевание участка | 1 |

Данный критерий  рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

(1/6)*(1+1+1+1+1+1)=100%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Выползово».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

(100+70,4+85)/3=95,9%

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Выползово» может считаться реализуемой с хорошим уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 95,9%.

Глава администрации                                                                            П.А. Кочергин