ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Выползово», утверждённой

постановлением от 08.02.2021 ( в редакцииот 24.01.2022 №4, от 07.02.2023 №9)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Выползово» проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Выползово».

Критерии оценки:

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.1.Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности населения сельского поселения «Деревня Выползово».

1.2.Основными задачами муниципальной программы являются:

-   предупреждение и ликвидация последствий ЧС

-   профилактика терроризма и экстремизма

-   обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

-     проведена опашка населенных пунктов.

-  проведена работа по обслуживанию тракторного прицепа - цистерны ОТА-0.9 (для перевозки воды на шасси 8549).

- осуществлено взаимодействие и возмещены расходы автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана) по осуществлению уставной деятельности (АНО).

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов                           и показателей

| Наименование индикатора, единица измерения | Планируемые значения показателей на 2022 год | Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| - количество предупрежденных пожаров на территории сельского поселения, | 1 | 1 | 100 |
| - оповещение населения системой сигналов громкого боя, %; | 80 | 80 | 100 |
| - опашка населенных пунктов, км. | 10 | 10 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы  производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

(1/3)*(100+100+100)=100%

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Выползово» израсходовано 1912,5 руб., что составляет 93,3% от предусмотренного на 2022 год.

-   реализация мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении- 51,6 тыс. рублей, а именно: опашка населенных пунктов.

- возмещение части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» - 1125,2 тыс. руб.

| Наименование мероприятий | План (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении | 110,0 | 51,6 | 47 |
| Возмещение из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности (АНО) | 1209,9 | 1125,2 | 93 |
| Основное мероприятие «Мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма» | 753,6 | 753,6 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K -     кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Выползово» на реализацию муниципальной программы  за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Выползово».

(1/3)*(100 +93+47)=80%

- Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

| Реализация мероприятий |  | Показатель достижения результата («0» - недостижение результата, «1» - достижение результата) |
| --- | --- | --- |
| Запланированные мероприятия | Выполненные мероприятия |  |
| Реализация мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении | -опашка населенных пунктов, содержание и обслуживание тракторного прицепа - цистерны ОТА-0.9 | 1 |
| Возмещение из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности (АНО) | - возмещение из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности (АНО) | 1 |
| Основное мероприятие «Мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма» | Приобретение квадракоптера | 1 |

Данный критерий  рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

(1/3)*(1+1+1)=100%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Выползово».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

(100+100+80)/3=93,3%

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Выползово» может считаться реализуемой с высшим уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 93,3 %.

Глава администрации                                                                            П.А. Кочергин